Целевой проект (подпрограмма) «Школьный климат»

| Цель | Повышение качества образовательной и воспитательной среды, через создание условий для комфортного и безопасного школьного климата |
| --- | --- |
| Задачи | - Создание условий для развития деятельности психологической службы - Обеспечение социально-психологической поддержки школьников - Реализация антибуллинговой программы - Обеспечение эмоционального благополучия всех участников образовательного процесса |
| Основные принципы реализации проекта | - укрепление связей между семьей и лицеем - системное и последовательное осуществление психологической помощи - индивидуальный и дифференцированный подход психологической службы лицея |
| Целевые индикаторы | - Высокий уровень укомплектованности лицея кадрами психологической службы - Доля специалистов, прошедших повышение квалификации - Доля обучающихся, участвующих в социально- психологическом тестировании, направленного на профилактику незаконного потребления наркотических и психотропных веществ - Доля педагогических работников, принимающих участие в реализации антибуллинговой программы - Доля обучающихся удовлетворенных комфортностью и безопасностью школьного климата - Доля педагогических работников, удовлетворенных комфортностью и безопасностью школьного климата |
| Ожидаемые результаты | - Повышение уровня профессионального мастерства специалистов социально-психологической службы - Обеспечение улучшения психологического микроклимата в ученическом и педагогическом коллективах - Повышение уровня культуры взаимоотношений участников образовательных отношений - Оборудование в лицее комнаты психологической разгрузки для педагогов - Оборудование в классах уголков двигательной активности |

Значение целевых показателей реализации программы развития

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение на 1 января 2023 | Период, год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| Подпрограмма (целевой проект) «Школьный климат» |  |  |  |  |  |
| 1 | Процент укомплектованности школы кадрами социально-психологической службы | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Доля специалистов социально-психологической службы, прошедших повышение квалификации | 50% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Доля обучающихся, принимающих участие в социально-психологическом тестировании (7-11кл) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Доля педагогических работников, принимающих участие в реализации антибуллинговой программы | 0 | 0 | 50% | 100% |
| 5 | Доля всех участников образовательных отношений, удовлетворенных школьным климатом | 75% | 75% | 85% | 100% |
| 6 | Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам медиации | 0% | 0% | 10% | 20% |
| 7 | Организация креативного пространства и оборудование зон отдыха для обучающихся и педагогов | 0% | 0% | 50% | 100% |

План мероприятий реализации проекта (подпрограммы) «Школьный климат»

| № п/п | Мероприятия в дорожную карту программы развития | Сроки | Ответственный | Показатели результативности (контрольные точки) | Реперные точки по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Мониторинг количественного и качественного состава психологической службы | Ежегодно, сентябрь | Директор | Банк данных по кадровому составу социально-психологической службы | Наличие | Наличие | Наличие |
| 2 | Анализ потребности в ведении новых штатных единиц | Ежегодно, август | Директор, | База данных о потребностях в специалистах социально- психологической службу | Наличие | Наличие | Наличие |
| 3 | Исполнение дорожной карты по повышению профессиональной компетенции специалистов социально- психологической службы | Ежегодно | Зам. директора по УВР | Доля специалистов социально- психологической службы, прошедших повышение квалификации | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  |  | Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам медиации | 0% | 10% | 20% |
| 4 | Повышение уровня информированности родителей по вопросам социально- психологического тестирования | Ежегодно, сентябрь | Зам.директора по ВР, Педагог- психолог, | Доля родителей, получивших индивидуальные консультации по итогам социально-психологического тестирования | 20% | 35% | 50% |
| 5 | Увеличение доли педагогов, принимающих | Ежегодно | Зам директора по ВР , педагог-психолог | Выполнение дорожной карты по реализации антибуллинговой программы | 100% | 100% | 100% |

|  | участие в реализации антибуллинговой программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Повышение уровня информированности родителей по вопросам буллинга обучающихся | Ежегодно | Зам директора по ВР, педагог-психолог | Доля родителей, получивших консультацию специалиста по вопросам буллинга обучающихся | 20% | 35% | 50% |
| 7 | Повышение уровня комфортности, защищенности личности обучающегося | Ежегодно | педагог-психолог | Доля практик, применяемых социально-психологической службой для повышения уровня комфортности, защищенности личности обучающегося | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  |  | Доля практик, применяемых социально-психологической службой для профилактики выгорания и развития стрессо- устойчивости педагогических работников | 100% | 100% | 100% |